## Sheet1
項目 |  | 内容 | 状況 | 詳細 | 担当者
入力 | ライブラリーからロード | 任意のProj‐RFL、Proj-WP-RFL |  |  | ？
| エクセルからインポート | Hoe to RFLフォーマットのエクセル版RFL情報をインポート。削除された項目は非表示にする。追加項目は一時ストレージに追加。その他更新を反映。 | テスト・修正中 | メタDB修正箇所： | 加藤
|  |  | メタDB：× (3h) | メタデータ指定(0.5h)
Excel列⇔DB列対応指定箇所(0.5h)
Excel項目⇔DBテーブル対応指定(0.5h)
外部キー取得処理(1h)
| 他Projから参照 | 任意のProjのRFLを参照 |  |  | ？
表示 | Proj情報 | Architecture、Segment、パワトレコード、車両コード、WPの情報把握 | 〇 |  | 山口
| 自分のWP‐RFL | Architecture、Segment、パワトレコード、車両コード、WP、階層に合致するRFLの表示 | 〇 |  | 山口
| 階層間トレサビリティ |  | 〇 |  | 山口
| 要求基⇔自分のWP⇔要求先 |  | メタDB:？
| 同階層トレサビリティ |  | 未着手 |  | 山口
| 変更部抽出 |  | 未着手 |  | 山口
| Status（仮割付、本割付、合意） |  | 〇 |  | 山口
| 他Projと比較 |  | 未着手 |  | 山口
| ダッシュボード |  | 未着手 |  | ？
編集 | 項目（レコード）の追加/削除 | GUIから新規RFL列の作成。削除はDBから消してしまうのではなくGUIへの非表示を想定 | 〇 | レコード非表示：〇 | 山口
|  |  | メタDB：× | レコード追加：〇
入力IF：〇
メタ情報：-
値：〇
項目：〇
入力処理：〇
メタ情報：〇
値：〇
項目：△（既存項目の場合のみ対応）
DB送信：〇
メタDB修正箇所：
入力IF：なし
入力処理：
メタ情報：各メタ情報の既存時、それらのメタ情報が関連づくメタIDあるか確認処理
メタIDない場合警告表示
値：なし
項目：
R：Requirements、シーン既存時、その二つが関連づくRIDあるか確認処理
RIDない場合のR一時テーブル追加処理
F：なし
L:Logic、シーン既存時、その二つが関連づくLIDあるか確認処理
LIDない場合のL一時テーブル追加処理
DB送信：なし
| 値の修正 | GUIからRFLの任意の要素を書き換える。各テーブルへの追加項目は一時ストレージに追加。 | 旧DB：〇 | メタDB修正箇所： | 山口
|  | 変更情報はLOGを残す。 | メタDB：△（65%):8h | 入力IF:〇
入力処理：
メタ情報：スコープ外
値：〇
項目：
R：Requirements、シーン既存時、その二つが関連づくRIDあるか確認処理〇
RIDない場合のR一時テーブル追加処理
F：〇
L:Logic、シーン既存時、その二つが関連づくLIDあるか確認処理×
LIDない場合のL一時テーブル追加処理×
DB送信：△
| 要求値単位分け |  | 未着手 |  | ？
| Proj情報（メタ） | GUIからメタ情報をいじることを想定するべきか？：エン担事務局操作前提、ファミリ共通項目を持ってきてPrj名書き換える想定、そうであるとユニークかそうでないかわかるような仕組み要 | 未着手 |  | ？
| データロック（合意後はロック） |  | 〇 |  | 山口
,出力 | トレードオフ表 |  | 未着手 |  | ？
| ツリー図 |  | (△):30%、保留 | グラフが表示されるたびにコード全体が実行されてしまう問題を解消：△ | 山口
| 他Projと比較 |  | 未着手 |  | ？
| RFL（エクセル版） | WP単位でデータを抽出し、階層別横並びで表示。同一項目はまとめて枠線を引く。 | 〇 | メタDB修正箇所： | 加藤
|  |  | メタDB：× (1h) | データ抽出：SQLクエリ作成部分(0.5h)
転記処理：
転記位置指定：Excel列⇔DB列関係性定義部(~0.5h)
外観：なし
| RFL（エクセル版）+ | 指定された期日内に更新されたデータは判別しやすく表示する。 | 〇 |  | 加藤
| ダッシュボードファイル |  | 未着手 |  | ？
運用 | 項目の新規追加 | 既存データ比較し新規であれば追加候補テーブルへ移動し、テーブルへ反映判断＆反映対応 | 〇 | メタDB修正箇所： | 山口
|  |  | メタDB：× | R:R一時テーブルの作成
L:L一時テーブルの作成
| メタ情報追加 | ロット、フェーズ情報を残す。アーキは同Prj名で複数紐づく可能性あるため別テーブルに分ける | 〇 |  | ？
| 削除データの管理 | 削除候補テーブルへ移動し、削除判断＆削除対応 | -
| Error（数値欄に文字など） | 記入ルールから逸脱した情報の一時ストレージ、システム修正 | -
課題 | 親の値が変更されたとき子が変更されるようにできるか | トリガー設定で可能、例：メタ情報に「継承元メタID」をもつ
| メタID、RID、FID、LIDによる管理 |  | △：暫定版作成 |  | 山口
Unit→Compのインポートエクスポート対応
Excel経由インポートでの一時ストレージ対応
Excelフォーマットにおける階層間受け渡しの表現、同意者等列追加
SEリスト課題 | 安藤さんUIへの併合 |  | 未着手 | どのぐらい工数かかるか 仮
１.streamlitバージョン統一：2日（streamlitはバージョンによる使用違いが多数発生するため）
２．RFLDB機能の移行：１日
３. 表示形式の統一：２日
| DB運用環境選定 | SQLServer or Aras or etc. | 未着手 | 庄司さんDBがわにSE情報入れること同意、大マイルストーンはArasに入れる想定で
| トランザクション処理対応 | 複数のユーザから同時に操作されても一貫性を担保できるように | 未着手
| SEリストのDB格納 |  | 未着手 | Arasに格納するよりも楽な想定by安藤さん
RFLと共通でーぶるを持つことになるので、一度情報の分解を行う必要
| RFL、SEリストの1:1対応 |  | 未着手 | Master-RFL+基本情報→SEリストを実現しようとすると必要
Rリスト課題 | Rを定める要因の明確化 |  | 〇？ | 中野さんと相談の上、一度仕向け、車両、セグメントとしておく（完全にこの3つで必要なRが定まるわけではない）
アーキ：顧客としてアーキ違いで要求が変わることはない
2WD/4WD:これ自体で要求が変わるのではなく、ある要求を見たい時の前提として2WD/4WDが指定されているのみ
| RFLとRリスト比較 |  | 未着手 |  | 山口
Alliance Internal